## Config
Pendiente | Alta
En progreso | Media
Bloqueado | Baja
Completado

## Tareas
GESTIÓN DE PROYECTO
Proyecto: | ClienteABC - Migración de Plataforma | Cliente: | ClienteABC | PM: | Ana García | Inicio: | 01/05/2026 | Cierre: | 30/07/2026 | Tipo: Lista plana
Equipo: Ana García/SDM ¦ María Rodríguez/Implementadora ¦ Carlos López/Líder de Implementación ¦ Luis Martínez/DevOps
ID | Sprint / Fase | Categoría | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha límite | Prioridad | Estado | % Avance | Notas
T001 | Inicio | Inicio | Firma de orden de compra | Ana García | 01/05/2026 | 05/05/2026 | Baja | Completado | 100%
T002 | Inicio | Inicio | Firma del alcance | Ana García | 01/05/2026 | 05/05/2026 | Baja | Completado | 100%
T003 | Diseño | Diseño | Diseño del flujo | Carlos López | 06/05/2026 | 19/05/2026 | Media | Completado | 100%
T004 | Diseño | Diseño | Diseño de la arquitectura | Carlos López | 06/05/2026 | 19/05/2026 | Media | Completado | 100%
T005 | Diseño | Diseño | LLD - Low Level Design | Carlos López | 06/05/2026 | 19/05/2026 | Media | Completado | 100%
T006 | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo de flujos | Luis Martínez | 20/05/2026 | 28/05/2026 | Alta | Completado | 100%
T007 | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo de versiones de SW | Carlos López | 20/05/2026 | 28/05/2026 | Alta | Completado | 100%
T008 | Implementación | Implementación | Entrega de hardware | PM Cliente | 29/05/2026 | 15/06/2026 | Alta | Completado | 100%
T009 | Implementación | Implementación | Pruebas básicas de integración | María Rodríguez / PM Cliente | 29/05/2026 | 15/06/2026 | Alta | Completado | 100%
T010 | Implementación | Implementación | Instalación de software | Carlos López | 29/05/2026 | 15/06/2026 | Alta | Completado | 100%
T011 | Implementación | Implementación | Integración inicial | Carlos López | 29/05/2026 | 15/06/2026 | Alta | Completado | 100%
T012 | Implementación | Implementación | Configuración de solución | María Rodríguez | 29/05/2026 | 15/06/2026 | Alta | Completado | 100%
T013 | Pruebas | Pruebas | Pruebas de integración | María Rodríguez | 16/06/2026 | 12/07/2026 | Alta | En progreso | 20%
T014 | Aceptación | Aceptación | Aceptación UAT | PM Cliente | 13/07/2026 | 16/07/2026 | Alta | Pendiente | 0%
T015 | Puesta en Producción | Puesta en Producción | Agendamiento de la puesta en producción | PM Cliente | 17/07/2026 | 25/07/2026 | Media | Pendiente | 0%
T016 | Puesta en Producción | Puesta en Producción | Ventana de puesta en producción | María Rodríguez | 17/07/2026 | 25/07/2026 | Media | Pendiente | 0%
T017 | Fin del Proyecto | Fin del Proyecto | Firma del documento FAC | Ana García / PM Cliente | 26/07/2026 | 30/07/2026 | Baja | Pendiente | 0%

## Contactos
CONTACTOS DEL PROYECTO
CLIENTE
Nombre | Rol / Cargo | Email
Contacto Cliente | PM | pm@clienteabc.com
EQUIPO INTERNO
Nombre | Rol / Cargo | Email
Ana García | SDM | equipo@tuempresa.com
María Rodríguez | Implementadora
Carlos López | Líder de Implementación
Luis Martínez | DevOps